## 專案內容
項目 | 說明
切片軟體名稱 | 先使用內部名稱，暫緩4月中行銷部協助命名。
功能 | -3D view -自動方向校正 -自動Hollowing(中空處理) -自動Drain Hole / Drilling(排液孔) -Base / Raft / Build Plate Preparation(基底生成) -Filling / Internal Structure(內部填充結構) -自動長支撐 -列印參數 -機台選擇 -切片 -機台連線送印 -模式: 正畸模型 -模式: 手術導版 -模式: 咬合板/牙合墊 -模式: Temp C&B (臨時牙冠/牙橋) -帳號功能 -刪除口掃檔案不規則部分 -壓製文字
路徑流程 | 如右圖。
帳號規格 | 沿用PhrozenGo帳號規則，視為PhrozenGO擴充功能，增加線上切片功能、檔案管理功能。
測試機網址 | https://dentalslice.onrender.com/#/
正式機網址 | 待補上
上線規劃 | 1. 上半年第一階段: - 4月中MVP上線， 單一模型(僅必要功能)。 - 6/29可收費第一版上線。 單一模型，基礎版(本地運算)。 2. 下半年第二階段: - 進階版(雲端主機運算，依流量分級數)。 - 時程待評估。
主機 | 1. 上半年第一階段: 公司現有主機。 2. 下半年第二階段: 評估流量後規劃。 之前Vance製作伺服器評估資料連結
運算位置 | 1. 上半年第一階段: 6/29上線， 單一模型，基礎版(本地運算)。 2. 下半年第二階段: 收集基礎版流量資訊後，評估雲端流量成本。修改程式後推出雲端版(雲端主機運算，依流量分級數，價格待訂)
網域 | Max詢問Tony 此專案網域是否可放在圖庫網站下
收費模式 | 建議: 1. 基礎版(本地運算)。 2. 進階版(雲端主機運算)，依流量分級數，各級數流量價格待訂。 3. 企業合作(客製化)。
相關資料詢問紀錄 | 牙科切片Eros溝通紀錄
Note on B2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 先用內部名稱吧 Reply: 收到，先暫緩請行銷部處理命名事項。 Reply: 感謝
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Dave Tan (陳俊光) 請查看此產品專案， Yvonne是我們軟體產品PM，正在規劃dental slicer Reply: 所以Mac 版本會放棄嗎？ Reply: Web Slicer就是用瀏覽器打開，沒有Mac或Win的問題。 你是在問DS Slicer嗎? DS Slicer是品印處理，目前暫時沒有更新。 Reply: 是的，我是在問這個我們的DS Slicer還會不會有Mac版本。 因為如果現在有了web base的Slicer. Mac 應該也可以直接用Webbase Slicer. 這樣子我就叫Eros，不要再測試DS Slicer Mac version
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Yvonne Su (蘇怡靜) 沒考慮公有雲 如AWS? Reply: 目前是規劃使用AWS，成本關鍵在上傳檔案流量。模型檔案不小，應該會是一筆成本。需要評估。 Reply: ok，可以的話可以給我一個試算，大概就好。
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 網域要討論，因為Dental一般不喜歡跟我們消費機混在一起，所以最好獨立申請一個網域，但後續管理問題需要討論一下。

## 2026時程
項目 | 內容說明 | 2026/1 | 2026/2 | 2026/3 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12
程式製作 本地運算 (MVP) | 3D view | 2026/1: 2025已完成功能; 2026/4: 4月中提供MVP (單一模型); 2026/6: 6/29上線 可收費第一版 (單一模型); 2026/7: 擴大測試，包含實際列印。 1. Eros (牙科使用者角度測試) 2. Tony (工程師測試) 3. Jenny Yang主管 (楊芝苓) - Eric/Gary下屬 (實際列印測試); 2026/8: 程式上線必要調整; 2026/9: 收集流量資訊，以利後續雲端流量成本評估
| 自動方向校正 | 2026/1: 2025已完成功能
| 自動Hollowing(中空處理) | 2026/1: 1月調整完成
| 自動Drain Hole / Drilling(排液孔) | 2026/2: 2月調整完成
| Base / Raft / Build Plate Preparation(基底生成) | 2026/3: 3月製作
| Filling / Internal Structure(內部填充結構) | 2026/3: 3月製作
| 自動長支撐 | 2026/1: 持續製作中
| 列印參數 | 2026/1: 2025已完成功能
| 機台選擇 | 2026/1: 2025已完成功能
| 切片 | 2026/1: 2025已完成功能
| 機台連線送印 | 2026/1: 2025已完成功能
| 正畸模型 | 2026/2: 待排液孔、中空完成
| 手術導版 | 2026/3: 待支撐完成
| 咬合板/牙合墊 | 2026/3: 待支撐完成
| Temp C&B (臨時牙冠/牙橋) | 2026/3: 待中空、支撐完成
測試 | bar: 2026/3 to 2026/4
程式製作 本地運算 (可收費版) | 手機RWD | 2026/1: 手機效能測試、規劃; 2026/3: 3月調整完成
| 刪除口掃檔案不規則部分 | 2026/5: 5月開工
| 新增底座(3/2新增) | 2026/5: 預計5月製作
| 壓製文字 | 2026/5: 預計5月底完成(需有底座來放文字)
| 支援專案檔 | 2026/2: Yvonne前期研究資料收集; 2026/5: 5月開工
| 帳號功能 | 2026/1: Yvonne規劃討論; 2026/2: Yvonne規劃討論; 2026/3: 3月初開工(待調整); 2026/4: 預計4月完成(假資料); 2026/5: 待帳號資料庫(Tony)完成後串接
完整測試 | 完整流程測試、包含試印 | 2026/5: 5月中測試
行銷部命名作業 | 調研、發想、命名 (先暫緩處理)
商業介入 | 待確認介入時間、執行內容
程式製作 雲端運算 | 將本地運算調整成雲端運算 | 2026/7: 待評估所需時程，目前目標是年底上線雲端版
優化調整功能 | 依據測試回饋，調整優化功能 | 2026/7: 待評估項目、製作時間
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 自動支撐這個風險最大，也是核心體驗，要追緊一點 Reply: 下週會再寫出細項目，確認進度。 Reply: 收到，可以在1-1更新給我
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 列印參數的後台管理，可能要討論，因為最後會是材料測試部 或 牙技師Eros在使用。 Reply: 目前上半年本地運算版本是會直接帶入列印參數(使用者仍可自行調整)。下半年改成線上雲端運算後，後臺求(需有欄位、管理方式)，會再跟大家確認。 Reply: 好的，這讓你追蹤，謝謝。

## 雲端租賃成本估算
AWS雲端租賃成本估算 | 計算研究紀錄
切片規模
月 job 數：500 人 × 300 job/人 = 150,000 jobs/月
計算公式
Budget ≈ 87.71 x EC2台數 + 2.65 + 0.00525 x (上傳GB+下載GB)+ 0.1083 x (下載GB - 100優惠)
價格主要取決於下載GB數
假設每人每月做300次一鍵處理+300次切片（各150的話差不多就/2）
LS+機台(切片檔30mb) | 1,126.79 USD/月
8k/16k機台（切片檔100mb) | 2,291.12 USD/月
假設每人每月做300次一鍵處理+切片（上傳未處理模型，回傳切片檔，不回傳原模型，適用手機版？僅需瀏覽）
LS+機台（切片檔30mb） | 603.16 USD/月
8k/16k機台（切片檔100mb） | 1,767.49 USD/月
備註
如果擔心尖峰時段算力不足，可以加一台EC2 m6i.large，大約+85 USD

## 功能細項進度
項目 | 內容說明 (主功能) | 子功能 | 參數/細部功能 | 功能備註 |  | 進度 | 進展 | 2026/1進度紀錄 | 2026/2 | 2026/3 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12
程式製作 本地運算 (MVP) | HomeView — 場景區域 | View Cube (鏡頭控制) |  | 切換3D view視角 (上下左右等) |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | 2026/4: 4月中提供MVP (單一模型); 2026/6: 6/29上線 可收費第一版 (單一模型); 2026/7: 擴大測試，包含實際列印。 1. Eros (牙科使用者角度測試) 2. Tony (工程師測試) 3. Jenny Yang主管 (楊芝苓) - Eric/Gary下屬 (實際列印測試); 2026/8: 程式上線必要調整; 2026/9: 收集流量資訊，以利後續雲端流量成本評估
|  | 載台 |  | 1. 模型的放置區域 = 機台可列印範圍 2. 依據不同的機器支援的載台大小改變 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | Vertical Slicer (模型截面檢視器) |  | 透過下上滑動檢視模型截斷面 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 背景 |  | 3D view背景 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | Camera視角控制 |  | 1. 滑鼠左鍵 - 旋轉 2. 滑鼠右鍵 - 位移 (上下左右) |  | 100% | Done | 2025已完成功能
| HomeView — 左側面板 | Header | 顯示專案名稱 | 尚無實際功能 |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。
|  | Quick menu | 選單開關 | 尚無實際功能 |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。
|  |  |  | 新增專案 |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。
|  |  |  | 開啟專案 |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。
|  |  |  | 儲存專案 |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。
|  |  |  | 近期使用紀錄 (專案) |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。
|  | Model list | 顯示上傳模型名稱，可點擊選擇 |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | Empty state | 1. 顯示「無模型」提示 2. +add (上傳按鈕) | 按下 + add 上傳按鈕後，會顯示對話框，讓用戶可以選擇想要上傳的模型 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | Footer menu | Dashboard - 機台連線送印 | 為機台監控頁面的入口 第一版: 支援 偵測機台、連線機台、上傳、送印、暫停/終止/恢復列印、列印狀態 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  | Support | 切換至支撐模式的入口，待規劃支撐編輯畫面與流程 (確認功能的入口) |  | 100% | Done | 2026完成第一版支撐功能
|  |  | Settings | 設定入口，如存取檔案的預設位置，用戶的偏好設定等等，目前尚未規劃 |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。
| HomeView — 底部工具列 | 匯入模型 | "+" add (上傳按鈕) | 按下 + add 上傳按鈕後/或外部拖曳模型檔至網頁，會顯示對話框，讓用戶可以選擇想要上傳的模型 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 拖曳模式 |  | 切換到直接使用滑鼠拖曳模型 (支援前後左右移動) |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 旋轉 - 模型 |  | 支援Gizmo三軸旋轉(三軸的值須正確即時更新到右側面板) |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 位移 - 模型 |  | 支援Gizmo三軸移動(三軸的值須正確即時更新到右側面板) |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 縮放 - 模型 |  | 支援Gizmo三軸縮放(三軸的值須正確即時更新到右側面板) |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 打洞 | 長度 | 打洞器的長度 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  | 大小 | 打洞器的大小 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  | Edge | 打出來的孔洞長相，數字越高， 代表孔洞輪廓上長的點越多，就會長得越像圓形越平滑 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 鏤空 | 體素大小 | 1. 用來鏤空的立方體大小 2. 當立方體越大，鏤空出來的內殼形就越粗糙、越不像模型的樣貌 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  | 厚度 | 鏤空出來的內殼厚度 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  | 解析度 |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 模型檢視效果 | 預設 (實體模型) |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  | Wireframe |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  | X-Ray |  |  | 0 | To do | 4月MVP未製作，不測試。
|  | 一鍵處理 | 支援下列四種應用模式 | 依據所選擇的牙科應用模式 (正畸、手術導板、臨時牙冠牙橋、咬合板/牙合墊) 執行對應的自動化程序 (旋轉、鏤空、開孔、長支撐) |  | 100% | Done
|  |  | 正畸 | 自動方向校正 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  |  | 自動Hollowing(中空處理) |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  |  | 中空內部輪廓平滑化優化 |  | 100% | Done | 1. 此優化的效果是讓鏤空後的內部輪廓視覺效果比較平整平滑
|  |  |  | 開底 |  | 100% | Done | 1. 2025/1月/中完成 且驗收完畢
|  |  |  | Filling / Internal Structure(內部填充結構) |  | 100% | Done | 1. 具Eros/Steven回饋，表示是有必要的，不能省略 常見的內部填充樣式則建議先以蜂巢狀來實作 2. 目前tommy正在將hollow挖出的空間留有填充結構 | 2026/3: 3月製作
|  |  | 手術導板 | 自動方向校正 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  |  | 自動長支撐 | 支撐點 | 100% | Done | 1. 25% 2. 支撐碰撞跟分群的機制進行改寫與移植 3. 困難點: 需要花時間看懂和拆解Prusa樹狀支撐的程式架構去改寫、移植 4. 因應第三點，目前正在進行前後端分離測試 4.1. max試著將prusa console透過後端技術與工具在電腦運行起來 4.2. 同時claude進行測試與統計將支撐透過網格跟支撐點的二種方式產生的資料量有多少，好評估採用何種方式進行開發提供給前端資料格式的機制 4.3. 原先改寫prsua並編譯成wasm的做法先pending | 2026/2: 待支撐完成
[5 empty] | 支撐身體 | 100% | Done | bar: 2026/2 to 2026/3
[5 empty] | 支撐底部 | 100% | Done | bar: 2026/2 to 2026/3
|  |  | 咬合板/牙合墊 | 自動方向校正 |  | 100% | Done
|  |  |  | 自動長支撐 |  | 100% | Done | bar: 2026/2 to 2026/3
|  |  | 臨時牙冠牙橋 | 自動方向校正 |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  |  |  | 自動長支撐 |  | 100% | Done | bar: 2026/2 to 2026/3
| Base / Raft / Build Plate Preparation(基底生成) |  |  | 模型或是支撐的底座， 待Tommy確認是否真的需要用到 |  | 0% | To do |  | 2026/3: 3月製作
| HomeView — 右側面板 | Header | 頭像 |  |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。 | bar: 2026/3
|  |  | 亮/暗色背景色切換（同步場景） |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  | 語言選擇 |  |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。 | bar: 2026/3
|  |  | 匯出按鈕 | 應該是匯出專案 |  | 0% | To do | 4月MVP未製作，不測試。 | bar: 2026/3
|  | Body | ModelEditor (模型編輯器) 模型被選取時 | 位移 1. 手動設定X/Y/Z三軸數值進行位移 (mm) 2. 模型貼底 3. 模型置中 (放置於平台中心位置) 4. 復原 - 恢復到最一開始模型的位置 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 旋轉 - 1. 手動設定X/Y/Z三軸數值進行旋轉 (角度) 2. 正負45度三軸旋轉快捷按鈕 3. 選面貼底 4. 選面朝上 5. 復原 - 恢復到最一開始模型的角度 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 縮放 1. 手動設定X/Y/Z三軸數值進行縮放 1.1. mm / 百分比輸入 2. Scale to fit - 將模型縮放至平台可列印範圍的上限 3. lock ratio - X/Y/Z三軸等比例/個別縮放 4. 復原 - 恢復到最一開始模型的大小 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 鏡射 1. 依據X/Y/Z三軸生成對應鏡射的模型 2. Keep original model - 保留原始模型不被更動，生成一個新的且鏡射後的模型 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  | 列印參數 模型沒被選取時 | 第一版: 所有參數都是包進網頁中進行存取 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 參數匯入 (支援DS slicer格式) |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 參數匯出 (支援DS slicer格式) |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 列印解析度模式 (30/50/100um) |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 列印速度模式 (Stable/Fast) |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 通用層設定 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 一般層設定 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 底層設定 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 進階設定 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | 一般層/底層抬升/回程二段式設定 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  | 支撐參數 | 支撐參數畫面 |  | 100% | Done | bar: 2026/3
|  | Footer / SelectResin | 選擇樹脂（含牙科模式篩選） | 1. 可選不同牙齒應用模式 (ex: 正畸、手術導版..等) 2. 因應不同的模式、機種，列出可選廠牌對應的樹脂 3. 點選好樹脂後，會對應顯示正確的樹脂列印參數 4. 目前可支援的是Eros提供的所有合適廠牌樹脂 (上百種) |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  | Footer / SelectPrinter | 選擇機型並更新平台尺寸(7種機型) | Sonic LS PLUS |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | Sonic CS PLUS |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | Sonic 4K 2022 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | Sonic XL 4K 2022 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | Sonic XL 4K 2022 |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | Sonic Mini 8K S |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  |  |  | Sonic Mighty Revo (14K) |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
|  | Footer / SlicerButton | 切片 | PRZ/ZIP |  | 100% | Done | 2025已完成功能 | bar: 2026/3
| 機台連線送印 | 下載Phrozen UDP Control Server | 1. 與機台連線的必備應用程式 2. 安裝此小工具才能讓機器跟前端UI互相溝通 3. 目前推出/支援的是電腦安裝檔 (.exe) 4. 支援windows/macOS平台設備 |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 機台連線 | 1. 區域網路連線 2. 列出可連線的機台IP List供用戶選擇 |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 上傳檔案 | PRZ/ZIP |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 列印 |  |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 暫停列印 |  |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 終止列印 |  |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 恢復列印 |  |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
|  | 機器狀態 | 閒置, 列印中, 暫停, 中止 |  |  | 100% | Done | 2025已完成功能
程式製作 本地運算 (可收費版) | 手機RWD | 手機RWD網頁優化 | 1. 手機介面優化。 2.因手機上未能連線送印，Dashboard目前未製作。 |  |  |  | In progress |  | 2026/3: 3月調整完成
|  | 手機效能測試、規劃 |  |  |  |  | To do | 手機效能測試、規劃 | bar: 2026/2 to 2026/3
| 帳號功能 | [6 empty] | Yvonne規劃討論 | 2026/3: 3月初開工; 2026/4: 預計4月完成
| 刪除口掃檔案不規則部分 | [7 empty] | 2026/5: 5月開工
| 新增底座(3/2新增) | [7 empty] | 2026/5: 預計5月製作
| 壓製文字 | [7 empty] | 2026/4: 預計4月底完成
| 支援專案檔 | [7 empty] | 2026/2: Yvonne前期研究資料收集; 2026/5: 5月開工
完整測試 | 完整流程測試、包含試印 | [7 empty] | 2026/3: 3月中開始測試
行銷部命名作業 | 調研、發想、命名(先暫緩處理) | [7 empty] | 2026/4: 提供MVP使用; 2026/5: 命名定案
商業介入 | 待確認介入時間、執行內容
程式製作 雲端運算 | 將本地運算調整成雲端運算 | [7 empty] | 2026/7: 待評估所需時程，目前目標是年底上線雲端版
優化調整功能 | 依據測試回饋，調整優化功能 | [7 empty] | 2026/7: 待評估項目、製作時間
Note on E39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 自動支撐這個風險最大，也是核心體驗，要追緊一點 Reply: 下週會再寫出細項目，確認進度。
Note on E43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 自動支撐這個風險最大，也是核心體驗，要追緊一點 Reply: 下週會再寫出細項目，確認進度。
Note on E45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 自動支撐這個風險最大，也是核心體驗，要追緊一點 Reply: 下週會再寫出細項目，確認進度。
Note on D55: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 列印參數的後台管理，可能要討論，因為最後會是材料測試部 或 牙技師Eros在使用。 Reply: 目前上半年本地運算版本是會直接帶入列印參數(使用者仍可自行調整)。下半年改成線上雲端運算後，後臺求(需有欄位、管理方式)，會再跟大家確認。

## 功能需求紀錄
DS Slicer 使用回饋
| 訪問Eros | 後續執行 方式04
好用功能 | 1. 口齒掃描檔，可切齊邊緣，完成3D閉合檔案。 2. 長支撐好用。 3. 樹脂數據完善。 | 功能已增加「刪除口掃檔案不規則部分」
缺點 | 1. 閃退、卡頓。 2. 切片速度慢。 3. 連線問題(斷線、連不上) | 須注意程式防呆機制、程式邏輯完整度。
最想優化 | 1. 帳號功能: 記錄過去列印資料(機器設定、樹脂設定、參數設定)，現在每次列印需要重新設定。 2. 避免使用USB Dongle，頻繁更換電腦使用時麻煩、USB被拔壞、多個軟體都有 Dongle時電腦usb槽不夠用。 | 解法: 1. 線上列印。 2. 避免使用USB Dongle，這一點需討論商業模式。
牙科手機切片需求
訪問Eros
使用情境 | 1.臨時需要變更物件與支撐設計 2.遠端支援與教學 3.外出不在電腦旁
優點 | 1.便利與機動性高 2.醫技溝通方便
缺點 | 1.精細操作不便(支撐位置調整) 2.部分檔案過大，手機效能能否支撐運作 3.可視區域有限，容易漏看
結論 | 不是必須功能，如果有會是產品亮點。
效能解法 | 1.效能考量，可限縮使用模組，僅符合效能的小模組可在手機切片。 2.警語提醒，效能考量請使用電腦操作。

## 帳號規劃
目標: 讓切片軟體不單是工具，更是「雲端資產管理」與「硬體生態圈」的核心入口。 註: 黑字為牙科2026年製作範圍。灰字為2027年以後製作範圍。
(討論中，未定案)
用戶前台功能規劃 | [5 empty] | 後臺管理規劃
目標 : 重點在於「多平台同步」與「資產累積」，讓用戶換了電腦也能立即工作。 | [5 empty] | 目標 : 後台不僅是管理用戶，更是產品營運與市場分析的中樞。
一、 基礎帳戶功能 | [5 empty] | 一、用戶支援與管理
項目 | 功能說明 | 細項說明 |  | 牙科範疇 | 完成時程 | 項目 | 功能說明 | 細項說明 | 牙科範疇 | 完成時程
1. 註冊/登入 | 1.支援 Email 註冊，並整合第三方登入（Google, Apple ID, WeChat）。 | email |  | V | 2026/6 | 1. 增刪查改操作 | 1.查詢用戶資料、手動重設密碼（發送重設信）、修改 Email。 2.待了解管理者、使用者帳號在後台的呈現與管理。 3.待討論一個使用者帳號(牙技師)，是否會在多個牙醫診所管理者底下切片? | 新增帳號 | V | ?
|  | 姓名 |  | V | 2026/6 |  |  | 刪除帳號 | V | ?
|  |  |  | V | 2026/6 |  |  | 查詢帳號 | V | ?
合約頁面免責聲明
2. 多裝置同步 | 當用戶登入後，取得該帳號相關設定、列印紀錄。 | 自訂機台參數 |  | V | 2026/6 |  |  | 修改帳號 | V | ?
|  | 自訂樹脂/耗材參數 |  | V | 2026/6 | 2.權限與封禁 | 針對惡意用戶（如濫用雲端資源）進行暫停或封鎖。 | 封鎖帳號 | V | ?
|  | 列印紀錄 |  | V | 2026/6 |  |  | 解鎖帳號 | V | ?
|  | 購買紀錄(圖庫、耗材) |  | X | 2027 | 3.訂閱設定(?) | 1.客服需有權限手動延長用戶的 Pro 會員天數（作為客訴補償?）。 2.訂閱費用、優惠設定? | 延長會員天數 | V | ?
|  | 耗材使用紀錄，待確認是否可以執行。 |  | V | 2027 |  |  | 訂閱費用、優惠設定? | V | ?
3. 離線模式 | 需有離線模式嗎?技術可執行嗎? -允許斷網時使用切片功能、暫存數據，待連網後才能送印。(連網後我們可以取得數據) -切片大量運算功能在本地進行，儲存數據、送印雲端處理。 |  |  | V | 2027
4.支付功能 | 付費帳號的訂閱支付 | 串接第三方支付平台 |  | V | 2027
二、 雲端功能 | [5 empty] | 二、數據儀表板
項目 | 功能說明 | 細項功能 |  | 牙科範疇 | 完成時程 | 項目 | 功能說明 | 細項說明 | 牙科範疇 | 完成時程
1. 儲存數據 | 1.允許用戶上傳專案檔或已切片(待確認，檔案大)檔案（G-code），方便跨裝置列印。同時收集關鍵數據。 2.可儲存多組常用參數設定(包含機台、樹脂)。 3.檔案管理 : 分群組(診所>醫生>病人)管理檔案。 4.牙科身分標籤，對應不同前端顯示? | 專案檔，待研究技術可行性。如可行，預計6月完成。 |  | V | 2026/? | 1.活躍度分析 | 1.DAU (日活躍用戶)、MAU (月活躍用戶)。 2.平均停留時間。 3.最常使用功能。 4.最少使用功能。 5. ....... |  | V | ?
|  | 切片檔 |  | V | 2026/?
|  | 機台參數設定(可與樹脂搭配成自訂義列印參數模組)，設定組數上限，收費? |  | V | 2026/?
|  | 樹脂參數設定(可與機台搭配成自訂義列印參數模組) |  | V | 2026/?
2. 遠端列印控制 | 帳號需具備綁定機器、發送列印任務、監控列印進度的功能。 | 綁定機器 |  | V | 2026/6 | 2. 硬體分佈圖 | 統計目前所有活躍帳號中，哪一台印表機（未來可考慮包含競品）被加入最多？哪種樹脂被使用最頻繁？（這是切片軟體最有價值的數據）。 |  | V | ?
|  | 發送列印 |  | V | 2026/6
|  | 監控機器(關係到硬體，鏡頭監控?其他監控方式?) |  | V | 2027
|  | 暫停列印 |  | V | 2026/6
|  | 中止列印 |  | V | 2026/6 | 3.列印檔案參數收集? | 待了解需收集欄位。報表呈現方式?導入aI分析。用戶行為分析。 |  |  | ?
|  | 排程列印?機器忙碌時如何處理送印? |  | V | 2027
3. 歷史紀錄 | 1.記錄過去的列印參數與結果（成功/失敗標記），作為個人優化參考。 2.列印完成拍照記錄。 | 列印檔案紀錄管理(僅可瀏覽?可刪除?) |  | V | 2026/? | 4. 失敗率監控(?) | 1.是否可建立回報機制? 2.後台需收集哪種參數或機型導致切片失敗或崩潰。 |  | V | ?
|  | 紀錄列印「當時」的參數設定 |  | V | 2027
三、 其他平台連動功能 | [5 empty] | 三、須了解連動其他平台的後台需求
項目 | 功能說明 | 細項功能 |  | 牙科範疇 | 完成時程 | 項目 | 功能說明 | 細項說明 | 牙科範疇 | 完成時程
1.圖庫推播下單，帳號連動Pixup | 可到Pixup進行瀏覽消費行為，待確認程式串接方式，直接外連到PIXUP?其他串接方式? | 推播圖檔 |  | X | 2027 | 口掃機?
|  | 瀏覽圖庫 |  | X | 2027 | 設計軟體?
|  | 下單買圖 |  | X | 2027 | 醫病系統?
|  | 下單後一鍵列印 |  | X | 2027
2.監控機台，帳號連動Phrozengo | Phrozengo目前角色為監控機台。這部分功能跟二、雲端功能 2.遠端列印控制，重覆到。待確認如何調整規劃。 |  |  | V | 2027
3.線上購物，帳號連動Shopify | 1. 針對常用耗材進行優惠推播。 2.能否直接偵測耗材存量來提醒購買? 3.待後續規劃。 4.待解決Shopify帳號連動解法。 | 推送新機器預購、樹脂特價資訊。 |  | X | 2027
四、 企業/團隊功能 (針對牙科或工作室) | [5 empty] | 四、營運配置
項目 | 功能說明 | 細項功能 |  | 牙科範疇 | 完成時程 | 項目 | 功能說明 | 細項說明 | 牙科範疇 | 完成時程
1. 組織管理 | 1.允許「管理員」創建團隊，並邀請「使用者」加入。 2.可逐項功能開權限給使用者?建議先預開好權限。 | 新增刪除修改使用者帳號 |  | V | 2027? | 1. 版本控管 | 設定「強制更新」或「建議更新」的彈窗，可針對特定作業系統推送。(請問是否可行?以及需求?) |  | V | ?
|  | 選擇開放權限項目 | 刪除他人切片檔 | V | 2027? | 2. 參數庫管理 | 官方後台更新樹脂參數後，透過帳號系統推送給終端用戶，使用者重新載入網頁即可更新。(請問是否可行?) |  | V | ?
|  |  | 編輯他人專案檔 | V | 2027?
|  |  | 新增刪除參數模組 | V | 2027?
|  |  | 修改參數模組 | V | 2027?
|  |  | 鎖定參數模組 | V | 2027?
|  | 群組式權限管理? |  | V | 2027?
|  | 使用者帳號也同步開啟其他平台(pixup、Phrozengo)號嗎? |  | X
2. 訂閱制權限 | 區分基礎版、進階版(分流量級別)、企業版的功能開關。 | 待討論各訂閱版本所有擁有功能 |  | V | 2027?

## 前台帳號權限討論
待思考：由於每間診所，實際使用情況不一樣。另一個規劃方式，分兩個權限【最高權限管理者】和【切片使用者】。
使用情況一:訂閱帳號(管理者)為診所負責人。3D列印機在診所。實際情況牙技師、牙醫師、牙科助理都會進行切片列印。 | [5 empty] | 使用情況二 : 訂閱帳號(管理者)為牙技所負責人。3D列印機在牙技所。
權限項目 |  | 管理者 (診所院長) | 授權使用者 (牙醫師) | 授權使用者 (牙技師) | 授權使用者 (牙科助理、護士) | 權限項目 |  | 管理者 (牙技所長) | 授權使用者 (牙醫師) | 授權使用者 (牙技師) | 授權使用者 (牙科助理、護士)
帳號管理 | 新增使用者帳號 | V | X | X | X | 帳號管理 | 新增使用者帳號 | V | X | X | X
| 刪除使用者帳號 | V | X | X | X |  | 刪除使用者帳號 | V | X | X | X
| 修改使用者帳號 | V | X | X | X |  | 修改使用者帳號 | V | X | X | X
| 查詢使用者帳號 | V | X | X | X |  | 查詢使用者帳號 | V | X | X | X
切片功能 | 匯入檔案 | V | V | V | V | 切片功能 | 匯入檔案 | V | 可製作，不確定使用率。 | V | 可製作，不確定使用率。
| 修改切片參數 (角度、打洞、支撐) | V | V | V | V |  | 修改切片參數 (角度、打洞、支撐) | V | X | V | X
| 修改機台參數 通常無須更動，固定 | V | X | X | X |  | 修改機台參數 通常無須更動，固定 | V | X | X | X
| 修改樹脂參數 | V | V | V | V |  | 修改樹脂參數 | V | X | V | X
| 新增自定義參數模組 (公告版) | V | X | X | X |  | 新增自定義參數模組 (公告版) | V | X | X | X
| 新增自定義參數模組 (自己使用版) | V | V | V | V |  | 新增自定義參數模組 (自己使用版) | V | X | V | X
| 修改自定義參數模組 (公告版) | V | X | X | X |  | 修改自定義參數模組 (公告版) | V | X | X | X
| 修改自定義參數模組 (自己使用版) | V | V | V | V |  | 修改自定義參數模組 (自己使用版) | V | X | V | X
| 刪除自定義參數模組 (公告版) | V | X | X | X |  | 刪除自定義參數模組 (公告版) | V | X | X | X
| 刪除自定義參數模組 (自己使用版) | V | V | V | V |  | 刪除自定義參數模組 (自己使用版) | V | X | V | X
| 使用自定義參數模組 (僅可使用公告版跟自己建立的，無法使用他人版) | V | V | V | V |  | 使用自定義參數模組 (僅可使用公告版跟自己建立的，無法使用他人版) | V | X | V | X
| 執行切片 | V | V | V | V |  | 執行切片 | V | X | V | X
| 匯出檔案 | V | V | V | V |  | 匯出檔案 | V | X | V | X
送印功能 | 綁定機器 | V | V | V | V | 送印功能 | 綁定機器 | V | X | V | X
| 發送列印 | V | V | V | V |  | 發送列印 | V | X | V | X
| 監控機器 | V | V | V | V |  | 監控機器 | V | X | V | X
| 暫停列印 | V | V | V | V |  | 暫停列印 | V | X | V | X
| 中止列印 | V | V | V | V |  | 中止列印 | V | X | V | X
| 排程列印? | V | V | V | V |  | 排程列印? | V | X | V | X
檔案管理功能 | 刪除切片檔案 | V | X | X | X | 檔案管理功能 | 刪除切片檔案 | V | X | X | X
| 修改切片檔案 (僅可複製檔案後修改複製的檔案) | V | V | V | V |  | 修改切片檔案 (僅可複製檔案後修改複製的檔案) | V | X | V | X
| 查詢切片檔案 | V | V | V | V |  | 查詢切片檔案 | V | X | V | X

## 支撐參數表
資料來源 | https://www.notion.so/Feature-2-2-2ed6cb2b963780d892b1d1dea6a7dd53
必要項目 | 參數項目 | 效果 | 預設值 | 上限 | 下限 | 備註 | 進度
Eros建議優先的參數 | 臨界角度 (Critical Angle) | 模型懸空面與水平面的夾角，小於此值將自動生成支撐點。 | 45° | 90° | 0° | 2/2目前可以只先開這個參數
推測較為重要的參數 | 支撐點密度 (Support Points Density) | 決定自動生成點的密集程度（百分比）。 | 100% | 100% | 0% |  | 有開，未測
| 最小點距離 (Minimal Points Distance) | 設定支撐點之間的最小物理距離，防止點位過於擁擠。 | 1.0 mm | 20.0 mm | 0.0 mm
推測較為重要的參數 | 前端直徑 (Head Front Diameter) | 支撐柱最頂端與模型接觸點的直徑。越細越好拆但越不穩。 | 0.4 mm | 2.0 mm | 0.1 mm |  | 有開，未測
| 頭部穿透深度 (Head Penetration) | 支撐頭部刺入模型的深度，確保連接穩固。 | 0.2 mm | 1.0 mm | 0.0 mm |  | 有開，未測
| 頭部寬度 (Head Width) | 支撐頭部從支撐柱過渡到尖端的錐形長度。 | 1.0 mm | 20.0 mm | 0.0 mm
推測較為重要的參數 | 支撐柱直徑 (Pillar Diameter) | 支撐柱本體（主幹）的粗細。 | 1.0 mm | 15.0 mm | 0.1 mm |  | 有開，未測
| 連接模式 (Connection Mode) | 支撐柱間相互連結構建格狀結構的方式（Zig-zag, Cross, Dynamic）。 | Dynamic
| 最大橋接長度 (Max Bridge Length) | 支撐柱之間水平連線（橋接）的最大長度。 | 10.0 mm | 100.0 mm | 0.0 mm
Eros建議優先的參數 推測較為重要的參數 | 物件抬升高度 (Object Elevation) | 模型底部與列印平台（或底座）之間的距離。 | 5.0 mm | 150.0 mm | 0.0 mm | 暫時用預設值，先不提供調整
Eros建議優先的參數 | 底座厚度 (Pad Thickness) | 底座垂直面的總厚度。 | 1.0 mm | 10.0 mm | 0.1 mm | 暫時用預設值，先不提供調整
推測較為重要的參數 | 底座邊緣坡度 (Pad Slope) | 底座邊緣的傾斜角度，有助於鏟刀移除模型。 | 45° | 90° | 0°
| 底座物件間隙 (Pad Object Gap) | 當使用「繞物件底座 (Pad around object)」時，底座與模型的距離。 | 1.0 mm | 5.0 mm | 0.0 mm
| 圍繞物件 (Pad around Object) | 是否在物件底部直接生成底座，而非抬升物件。 | 關閉 (Off)
| 牆壁高度 (Pad Wall Height) | 若使用圍繞物件，此值定義圍牆的高度。 | 0.0 mm | 50.0 mm | 0.0 mm
| 牆壁厚度 (Pad Wall Thickness) | 若使用圍繞物件，此值定義圍牆的寬度。 | 1.0 mm | 10.0 mm | 0.1 mm | 正畸模型

## 各功能參數表
資料來源 | https://www.notion.so/2f76cb2b96378063918aede70f04941a
項目 | 下限 | 上限 | 預設值 | 備註
打洞功能 - 柱子形狀 | n/a | n/a | 僅圓柱就好
打洞功能 - 圓柱半徑 | 2.5mm | 30mm | 3mm
打洞功能 - 圓柱長度 | 5mm | 20mm | 5mm
中空或開底- 外殼厚度 | 1.5mm | 10mm | 2mm
開底後的填充 - 壁厚 | 1mm | 5mm | 1.5mm | 正畸模型：下限為1.5mm
開底後的填充 - 填充格直徑 | 1mm | 20mm | 5mm
開底填充底部的孔 - 孔直徑 | 填充格邊長80% | 填充格邊長80% | 填充格邊長80%
開底填充底部的孔 - 孔高度 | 0mm | 0mm | 0mm